## Overview
PM Workbook: [Назва проєкту]
Один файл на проєкт. Копіюй цей шаблон для кожного нового ліда. Тут коротка картка проєкту, офер і зміст. Жовті клітинки заповнює PM, сірі рядки на інших листах є прикладами, їх видаляють.
Картка проєкту
Проєкт
Клієнт
Етап | Лід
PM
Старт
Дедлайн
Посилання
Upwork
Репозиторій
Трекер (Jira / Linear)
Канал комунікації
Офер
Тип контракту | Hourly Rate
Оцінка, год (In scope, з буфером) | 14.5667
Ціна оферу, $ | 582.6667
Зміни scope, $ (затверджені) | 640
Поточна вартість, $ | 1222.6667
Дата відправки оферу
Статус оферу
Лист | Навіщо | Хто заповнює
Lead Handoff | Вхідні дані від сейла і з Upwork. Заповнюється до першого дзвінка. | Sales. PM доповнює після першого дзвінка
Discovery | Питання до клієнта за блоками і відповіді. Показує, що ще не з'ясовано. | PM + Lead відповідає за блоки Інтеграції, Дані, Compliance
Estimate | WBS, оцінка в годинах, scope (In/Out), припущення. Звідси ціна оферу і Roadmap. | Lead + Dev: задачі і години (Min/Likely/Max). PM: ставка, буфер, Scope, рядок демо
Roadmap | Етапи, milestones, залежності. Будується з WBS. | PM + Lead перевіряє залежності та терміни
Backlog | Задачі для команди, прив'язані до WBS. | PM створює задачі. Dev оновлює статус і факт годин. Lead додає технічні задачі
Access & Env | Чекліст доступів і середовищ. Без паролів. | PM запитує у клієнта. Lead / Dev підтверджують отримання
Daily Report | Щоденні репорти, коли клієнт їх просить. | Dev, кожен свій рядок
Weekly Report | Щотижневий репорт клієнту: зроблено, фічі, ризики, що потрібно від клієнта. | PM, на основі Daily Report і Backlog
Change Log | Кожна зміна scope з впливом на години, гроші та дедлайн. | PM + Lead оцінює вплив у годинах. Sales узгоджує, якщо зміна впливає на контракт
Project Notes | Журнал PM: дзвінки, рішення, питання, action items. | PM
Легенда
Жовта клітинка | Заповнює PM
Сірий рядок | Приклад формату, видалити перед роботою
Біла клітинка з формулою | Рахується сама, не редагувати

## Lead Handoff
Lead Handoff
Що сейл знає про клієнта і проєкт на момент передачі PM. Дані з Upwork показують платоспроможність і серйозність клієнта ще до першого дзвінка. Заповнюється один раз, далі оновлюється за потреби.
Поле | Значення | Примітка / звідки
Про клієнта і проєкт
Клієнт (компанія, контакт) |  | Хто він, сайт, LinkedIn
Проблема |  | Що болить своїми словами клієнта
Що хоче отримати |  | Очікуваний результат
Бюджет |  | Озвучений або з job post
Дедлайн |  | Жорсткий чи бажаний, чим зумовлений
Хто приймає рішення |  | ЛПР, хто ще впливає
Галузь / compliance |  | Fintech, healthcare; HIPAA, PCI DSS, GDPR тощо
Джерело ліда |  | Upwork / рекомендація / інше
Нотатки сейла |  | Враження, ризики, домовленості
Дані з Upwork
Job post URL
Назва job post
Тип контракту | Hourly Rate | Hourly / Fixed
Бюджет або rate у job post
Payment verified |  | Так / Ні
Рейтинг клієнта |  | Зірки
Кількість відгуків
Total spent |  | $
Hire rate |  | %
Кількість наймів
Відкриті вакансії |  | Скільки job posts активні зараз
Країна / таймзона
Member since
Proposals на job post |  | Конкуренція
Interviewing |  | Скільки вже на співбесідах
Invites sent
Connects витрачено
Дата відправки proposal

## Discovery
Discovery Questionnaire
Що треба з'ясувати в клієнта. Статус «Відкрите» означає діру в розумінні проєкту: до оферу таких питань у блоках, що впливають на оцінку, бути не повинно.
Відкритих питань | 26 | з них впливають на оцінку | 26
Блок | Питання | Відповідь | Статус | Впливає на оцінку | Хто відповів | Дата
Бізнес-ціль | Приклад: Яка частка заявок зараз обробляється вручну? | ~70%, ціль знизити до 20% за 6 міс. | Відповіли | Так | CTO клієнта | 2026-10-14
Бізнес-ціль | Яку бізнес-проблему вирішуємо? Що станеться, якщо нічого не робити? |  | Відкрите | Так
Бізнес-ціль | Як вимірюватимемо успіх (метрики, цифри)? |  | Відкрите | Так
Бізнес-ціль | Чому саме зараз? Що зумовлює дедлайн? |  | Відкрите | Так
Бізнес-ціль | Хто ще залучений з боку клієнта і хто приймає фінальне рішення? |  | Відкрите | Так
Бізнес-ціль | Чи є бюджетна рамка або очікування по вартості? |  | Відкрите | Так
Користувачі | Хто користувачі (ролі)? Скільки їх зараз і через рік? |  | Відкрите | Так
Користувачі | Основні сценарії для кожної ролі? |  | Відкрите | Так
Користувачі | Платформи: web, mobile, internal tool? |  | Відкрите | Так
Користувачі | Мови, регіони, доступність (accessibility)? |  | Відкрите | Так
Інтеграції | З якими системами інтегруємось (EHR, платіжні шлюзи, банки, CRM)? |  | Відкрите | Так
Інтеграції | Чи є API і документація? Хто дає доступ до sandbox? |  | Відкрите | Так
Інтеграції | Існуюча система: що лишається, що замінюємо? |  | Відкрите | Так
Інтеграції | Обмеження по стеку або хостингу з боку клієнта? |  | Відкрите | Так
Дані | Які дані обробляємо? Є PII, PHI, платіжні дані? |  | Відкрите | Так
Дані | Обсяги даних і навантаження? |  | Відкрите | Так
Дані | Потрібна міграція з існуючої системи? |  | Відкрите | Так
Дані | Де мають зберігатись дані (регіон, хмара)? |  | Відкрите | Так
Compliance | Healthcare: потрібна відповідність HIPAA? Хто підписує BAA? |  | Відкрите | Так
Compliance | Fintech: PCI DSS, KYC/AML, ліцензії? Хто відповідає за сертифікацію? |  | Відкрите | Так
Compliance | GDPR / локальні закони про дані? Потрібен DPA? |  | Відкрите | Так
Compliance | Вимоги до аудит-логів, шифрування, зберігання даних? |  | Відкрите | Так
Compliance | Чи буде зовнішній аудит безпеки або pen test? |  | Відкрите | Так
Критерії успіху | Що має бути в MVP, без чого запуск неможливий? |  | Відкрите | Так
Критерії успіху | Як клієнт прийматиме роботу (UAT, критерії приймання)? |  | Відкрите | Так
Критерії успіху | Хто тестує з боку клієнта і скільки часу на прийом? |  | Відкрите | Так
Критерії успіху | Що після запуску: підтримка, SLA, розвиток? |  | Відкрите | Так

## Estimate
Estimate (WBS)
Декомпозиція робіт і оцінка в годинах. Scope живе тільки тут: колонки Scope (In/Out) і Припущення. Ціна оферу і Roadmap беруться звідси. Що означає кожна метрика, дивись у довідці праворуч (колонки N–O).
Вхідні параметри |  |  |  | Підсумки | [7 empty] | Довідка по метриках
| Ставка, $/год | 40 | Джерело: внутрішня ставка компанії | PERT In scope, год | 12.6667 | [6 empty] | Метрика | Що означає і навіщо
| Буфер на ризики | 15% | Джерело: рішення PM, залежить від невизначеності | Out of scope, год | 0 | [6 empty] | Ставка, $/год | Скільки коштує година роботи для клієнта. Множник для всіх грошових сум.
| Разом In scope, год (з буфером) | 14.5667 |  | Діапазон In scope, год (Min) | 8 | [6 empty] | Буфер на ризики | Відсоток зверху на невідоме: уточнення вимог, баги, комунікацію. 10–15% для зрозумілого проєкту, 20–30% для нового домену або складних інтеграцій.
| Ціна оферу, $ | 582.6667 |  | Діапазон In scope, год (Max) | 20 | [6 empty] | Min, год | Оптимістична оцінка: все йде гладко, вимоги зрозумілі.
[12 empty] | Likely, год | Найімовірніша оцінка: як зазвичай буває на схожих задачах.
WBS ID | Етап / Epic | Задача | Роль | Min, год | Likely, год | Max, год | PERT, год | З буфером, год | Вартість, $ | Scope | Припущення / коментар | Max, год | Песимістична оцінка: проблеми з API, переробки, неточні вимоги. Не катастрофа, а реалістичний поганий сценарій.
1.1 | Авторизація | Приклад: логін через email + 2FA | Backend | 8 | 12 | 20 | 12.6667 | 14.5667 | 582.6667 | In | Використовуємо Auth0, без кастомного SSO | PERT, год | Зважене середнє (Min + 4×Likely + Max) / 6. Likely має найбільшу вагу, але широкий діапазон тягне оцінку вгору. Так ризик задачі потрапляє в цифру.
[10 empty] | In |  | З буфером, год | PERT × (1 + Буфер на ризики). Години, які йдуть у ціну оферу.
[12 empty] | Вартість, $ | З буфером × Ставка. Ціна задачі для клієнта.
[12 empty] | Scope | In означає входить в офер і рахується в підсумках. Out означає обговорили, але не робимо; фіксується, щоб не було суперечок пізніше.
[12 empty] | Припущення | На чому тримається оцінка задачі (наприклад, «використовуємо Auth0»). Якщо припущення ламається, це підстава для Change Log.
[12 empty] | Разом In scope (з буфером) | Сума годин з буфером по задачах In. Іде в ціну оферу і на лист Overview.
[12 empty] | Ціна оферу, $ | Разом In scope × Ставка. Цифра для Proposal.
[12 empty] | PERT In scope | Сума без буфера. Різниця з «Разом» показує, скільки годин закладено на ризики.
[12 empty] | Out of scope | Обсяг робіт, які свідомо винесли за рамки. Кандидати на наступну фазу або допродаж.
[12 empty] | Діапазон Min / Max | Найкращий і найгірший сценарій по проєкту. Допомагає пояснити клієнту, чому оцінка не одна цифра, і перевірити, що ціна оферу не нижча за реалістичний результат.
[12 empty] | Демо / презентації | Обов'язковий рядок WBS 0.1. Демо по кожному milestone: що показуємо, на якому середовищі, з якими даними. Етап закрито, коли клієнт готовий до наступного кроку: результат прийнято або він питає «що далі».

## Roadmap
Roadmap / Project Plan
Етапи і milestones, зібрані з WBS. Залежності показують, що блокує старт етапу. Milestone з оплатою прив'язує гроші до результату (для Fixed Price). Демо обов'язкове для кожного milestone: план демо заповнюється до старту етапу (червона клітинка означає, що його немає). Етап закрито, коли клієнт готовий до наступного кроку: результат прийнято або він питає «що далі».
Етап / Milestone | WBS ID | Результат (що отримує клієнт) | Початок | Кінець | Тривалість, днів | Залежить від | Відповідальний | Статус | Оплата за milestone, $ | Демо: що показуємо і як | Дата демо | Результат демо
M1: Авторизація | 1.1–1.4 | Приклад: користувач реєструється і входить з 2FA на staging | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 10 | Доступи до Auth0 | Backend lead | Заплановано | 2000 | Приклад: живий прохід на staging: реєстрація → вхід з 2FA під тестовим акаунтом клієнта | 2026-11-13 | Заплановано
Formulas:
Тривалість, днів = IF(OR([Початок]="",[Кінець]=""),"",NETWORKDAYS([Початок],[Кінець]))

## Backlog
Backlog
Задачі для команди. Кожна прив'язана до WBS ID, щоб бачити, скільки оцінки вже витрачено. Якщо ведете задачі в Jira, тут лише посилання і план/факт годин. Для кожної задачі типу Feature обов'язково вирішити, чи показуємо її на демо (червона клітинка означає, що не вирішено). Фіча закрита для клієнта, коли її показали на демо, а не коли статус Done.
Оцінка, год | 6 | Факт, год | 7 | Факт / оцінка | 116.7%
ID | WBS ID | Задача | Тип | Пріоритет | Статус | Виконавець | Спринт | Оцінка, год | Факт, год | Посилання | На демо | Показано на демо
B-1 | 1.1 | Приклад: API ендпоінт /auth/login | Feature | High | Done | Олег | S1 | 6 | 7 | https://jira.example.com/B-1 | Так | 2026-11-13

## Access & Env
Access & Environments
Обов'язковий чекліст на старті і при зміні команди. Паролі, ключі й токени сюди не пишемо: тільки де вони лежать (менеджер паролів, vault).
Не отримано | 16
Ресурс | Тип | Середовище | URL | Хто надає | Хто має доступ | Статус | Дата | Примітка
Репозиторій | Code | — |  |  |  | Не запитано
CI/CD | DevOps | — |  |  |  | Не запитано
Dev середовище | Environment | Dev |  |  |  | Не запитано
Staging середовище | Environment | Stage |  |  |  | Не запитано
Production середовище | Environment | Prod |  |  |  | Не запитано
Хмарна консоль (AWS/GCP/Azure) | Cloud | — |  |  |  | Не запитано
База даних | Data | Dev |  |  |  | Не запитано
Трекер задач | Tool | — |  |  |  | Не запитано
Канал комунікації | Tool | — |  |  |  | Не запитано
Дизайн (Figma) | Tool | — |  |  |  | Не запитано
API ключі сторонніх сервісів | Integration | Dev |  |  |  | Не запитано
Sandbox платіжного шлюзу / EHR | Integration | Dev |  |  |  | Не запитано
Моніторинг і логи | DevOps | Prod |  |  |  | Не запитано
Домен і DNS | Infra | Prod |  |  |  | Не запитано
Менеджер паролів / vault | Security | — |  |  |  | Не запитано
BAA / DPA підписані | Compliance | — |  |  |  | Не запитано

## Daily Report
Daily Report
Коли клієнт просить щоденні апдейти. Один рядок на людину на день. Блокери з цього листа, що живуть довше дня, переносяться в Weekly Report як ризики.
Дата | Хто | Зроблено | План | Message from the client | Год | Посилання (PR, задачі)
2026-10-14 | Олег | Приклад: ендпоінт логіну, тести | 2FA через SMS |  | 7 | B-1, PR #12

## Weekly Report
Weekly Report
Щотижневий звіт клієнту за фактом виконаної роботи. Один рядок на тиждень. Блок «Що потрібно від клієнта» найважливіший: так блокери стають видимими для того, хто може їх зняти.
Тиждень з | Тиждень по | Статус (RAG) | Що зробили | Закриті фічі | План на наступний тиждень | Ризики | Що потрібно від клієнта | Год за тиждень | Год всього | Відправлено
2026-11-02 | 2026-11-06 | Жовтий | Приклад: авторизація на staging, 70% тестів | Логін, реєстрація | 2FA, відновлення пароля | Затримка доступу до SMS-провайдера | Доступ до Twilio до середи | 78 | 78 | 2026-11-06

## Change Log
Change Log
Кожна зміна scope після оферу: що змінилось і скільки це коштує в годинах, грошах і днях. Без цього листа оцінка застаріває, і зсув дедлайну неможливо пояснити клієнту.
Затверджено, год | 16
Затверджено, $ | 640
CR ID | Дата | Запит | Ініціатор | Вплив, год | Вплив, $ | Вплив на дедлайн, днів | Рішення | Дата рішення | WBS ID
CR-1 | 2026-11-10 | Приклад: вхід через Google | Клієнт | 16 | 640 | 3 | Затверджено | 2026-11-11 | 1.5

## Project Notes
Project Notes
Журнал PM на весь проєкт: дзвінки, рішення, питання, ідеї. Рішення фіксуються тут з датою, щоб через місяць було видно, хто і чому погодив.
Дата | Тип | Учасники | Зміст | Рішення / Action items | Відповідальний | Дедлайн | Статус
2026-10-14 | Дзвінок | Клієнт (CTO), PM | Приклад: обговорили інтеграції з EHR | Клієнт дає доступ до sandbox до 20.10 | Клієнт | 2026-10-20 | Відкрите